Заместителю министра экономического

развития Российской Федерации

О.В. Фомичеву

Уважаемый Олег Владиславович!

В соответствии с договоренностями, достигнутыми 24.05.2012 г. на встрече, направляем Вам предложения по урегулированию ситуации в НСОД (Приложение 1) и организации единого квалификационного экзамена (Приложение 2).

- 29-30 мая - Совещание в Министерстве экономического развития РФ под Вашим руководством с участием руководителей всех СРОО;

- 06 июня – Проведение Общего собрания НСОД;

- 06 июня -  Проведение внеочередного Заседания Совета НСОД;

- До 15 июня – Согласование и утверждение Комиссии по приему экзаменов и Исполнительной дирекции;

- 15 июня -30 июня - Организация приема экзаменов у экспертов.

Исполнительным директором НСОД  24 мая  2012г. разослано уведомление всем СРОО о проведении 6 июня 2012г. Совета НСОД и 14 июня 2012г. Общего собрания НСОД.

14 июня 2012г. это ближайшая возможная дата проведения Общего собрания в соответствии с процедурой установленной Уставом НСОД.

Так как у Российского общества оценщиков назначены на эти даты региональные мероприятия,  при взаимном желании  всех СРОО возможно проведение Общего собрания 06 июня 2012г. и Совета НСОД.

Просим Вас до этого времени провести две-три встречи с представителями двух групп СРОО.

Считаем, что при Вашем непосредственном участии стороны смогут услышать друг друга и найти взаимоприемлемые для всех решения, которые будут закреплены на Собрании и Совете НСОД 06 июня 2012 г.

В этом случае, при конструктивном взаимодействии НСОД и Минэкономразвития России, экзамен может быть проведен 25, 26 и 27 июня 2012 г., что позволит всем 12 СРОО к 01 июля 2012 г. сформировать экспертные советы из аттестованных НСОД экспертов.

Приложение 1 «Предложения по урегулированию ситуации в НСОД» на 2 стр.

Приложение 2  «План-график проведения единого квалификационного экзамена» на 2 стр.

Приложение 3 «Уведомление о проведении 06 июня Совета НСОД»

Приложение 4 «Уведомление о проведении Общего собрания НСОД»

С уважением,

Члены НСОД

Е.Л. Палочкин  (ОПЭО)

Е.В. Петровская (АРМО)

Н.В. Владимирова (Сибирь)

И.В. Шевцова (ДСО)

А.В. Каминский (ЭС)

Приложение 1

Предложения по урегулированию ситуации в НСОД

Управление НСОД

| N п/п | Вопросы, по которым необходима договоренность между двумя группами СРОО | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отменить решение ОСЧ от 25.01.2012 г. о досрочном прекращении полномочий А.Б. Румянцева как исполнительного директора НСОД | Сделано |
| 2. | Оплатить задолженность по членским взносам (ДСО) | Задолженность будет погашена до 30.05.2012 г. |
| 3. | Исполнительная дирекция НСОД Увольнение А.Б. Румянцева с 06 июня 2012 г. (по ст. ТК с выплатой компенсации в размере 3-х месячного среднего оклада или по собственному желанию или в связи с принятым решением о неудовлетворительной деятельности исполнительной дирекции НСОД за 2010, 2011 гг.) По одному представителю от каждой группы СРОО выбрать в исполнительную дирекцию НСОД Д.А. Левашов – зам. исполнительного директора. Его основная задача – обеспечение системы электронного документооборота и прозрачности деятельности НСОД; представитель от РОО, СМАОс, НКСО, СПО, Кадастр-оценка – зам. исполнительного директора или исполнительный директор (если это, например, представитель из региона) Определить кто подписывает контракты с избранными сотрудниками ИД. Например, С.А. Табакова, как зам. Председателя НСОД и/или лицо уполномоченное Собранием или Советом НСОД |  |
| 4. | Устав НСОД - принцип голосования: одно СРОО – один голос - решения принимаются 2/3 от присутствующих на заседании или от всех членов Собрания или Совета | остается без изменения обсуждается |
| 5. | Отмена решений, принятых на ОСЧ 25.01.2012 г. и 02.03.2012 г. | Возможно только после принятия решений на Собрании и Совете НСОД, закрепляющих достигнутые в МЭР договоренности, по вопросам управления НСОД и проведения ЕКЭ. |
| 6. | Аренда помещения для офиса НСОД |  |
| 7. | Принятие дел от А.Б. Румянцева |  |

Приложение 1 (продолжение)

Организация и проведение единого квалификационного экзамена (ЕКЭ)

| N п/п | Вопросы, по которым необходима договоренность между двумя группами СРОО | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование аттестационной комиссии (АК) необходимо выбрать: двух представителей от исполнительной дирекции НСОД А.Б. Румянцев выдал доверенности на участие в АК Д.А.Левашову и представителю от РОО, с правом передоверия. Независимых членов, например коллеги из регионов, где планируется проведение выездных экзаменов Председателя, заместителя и секретаря (сотрудник ИД – член АК) |  |
| 2. | План проведения экзамена например, 25,26,27 июня 2012 г. в Москве в трех аудиториях два раза в день; ежемесячно (или два раза в месяц) в один день в Москве и еще в двух городах попеременно (например, С.-Петербург и Ростов; Кемерово и Краснодар; Н.Новгород и Екатеринбург; Новосибирск и Владивосток). |  |
| 3. | Специализированное программное обеспечение (СПО) | Критерии выбора: готовность СПО для проведения экзамена; затраты НСОД |
| 4. | Установление платы за экзамен и порядок её взимания |  |

Приложение 2

План-график проведения единого квалификационного экзамена

| N п/п | дата | Задача | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | До 06 июня | Проведение двух-трех согласительных совещаний в МЭР под руководством зам. Министра О.В. Фомичева с целью достижения взаимоприемлемых для двух групп СРОО условий (управление НСОД; организация единого квалификационного экзамена -ЕКЭ) |  |
| 2. | 06 июня | Проведение Собрания и Совета НСОД, на которых будут приняты решения, закрепляющие договоренности, достигнутые на совещаниях в МЭР | Сообщения о проведении Собрания и Совета НСОД направлены А.Б. Румянцевым членам НСОД |
| 3. | 07 июня | НСОД направляет в МЭР на согласование: копию Протокола заседания Совета по вопросу формирования аттестационной комиссии (АК ) с указанием персонального состава АК, в т.ч. Председателя, заместителя Председателя и секретаря; утвержденный НСОД размер платы за ЕКЭ и порядок её взимания; утвержденный план проведения ЕКЭ. | Проект письма с проектом Протокола должны быть подготовлены заранее ИД НСОД |
| 4. | До 15 июня | каждая из 12 СРОО дает не более 20 (или 30) соискателей, которые будут иметь возможность принять участие в ЕКЭ в первоочередном порядке (25,26,27 июня 2012 г.) формирование (предварительное) списков групп; доведение (в рабочем порядке) информации до соискателей о датах проведения экзамена отбор членов АК для проведения ЕКЭ 25,26,27 июня доработка экзаменационных вопросов (исправление уже выявленных противоречий в ответах с предложениями по устранению) заключение договора с разработчиком СПО, включающим техническое сопровождение на экзаменах внесение изменений в СПО (корректировка базы вопросов) размещение на официальном сайте НСОД СПО (п. 5н - Приказ N80) обеспечение помещений для проведения экзамена (п.5 г). | В соответствии с Порядком (п.12) информация должна быть отправлена соискателям после их регистрации АК не менее, чем за 15 рабочих дней до даты проведения экзамена Должно производиться АК, которая будет позже утверждена МЭР |
| 5. | До 15 июня | Оплата соискателями платы за ЕКЭ разработка регистрационной анкеты и размещение её на сайте НСОД (п.6) Заполнение соискателями (кандидаты, предложенные СРОО) электронной формы регистрационной анкеты |  |
| 6. | До 20 июня | Приказ МЭР об утверждении состава АК с указанием председателя АК, заместителя председателя АК и секретаря АК Согласование плана проведения ЕКЭ, а также размера платы за ЕКЭ и порядка её взимания. | ОЧЕНЬ желательно, чтобы МЭР принял эти документы как можно раньше |
| 7. | На следующий день после выполнения предыдущего пункта («+» день) | Проведение заседания АК утверждение перечня вопросов, отбор членов АК для проведения ЕКЭ 25,26,27 июня, поручение сотруднику исполнительной дирекции НСОД – члену АК регистрировать соискателей и размещать данную информацию в течении 1 рабочего дня на сайте НСОД, а также размещать на сайте НСОД перечень лиц, сдавших ЕКЭ в течение 3 рабочих дней, определение состава материалов, необходимых для сдачи экзамена и которые должны быть опубликованы на сайте НСОД | Не позднее 15 июня АК, пока не утвержденная МЭР, должна согласовать все решения по вопросам повестки дня |
| 8. | «+» день | Регистрация соискателей Официальное уведомление соискателей по адресам электронной почты, указанным в регистрационных анкетах | Регистрация производится АК (или уполномоченным АК сотрудником ИД – членом АК). Чтобы не было оспариваний по процедуре (сокращение сроков официального уведомления) от соискателей не сдавших экзамен необходимо предусмотреть письменные заявления от соискателей, что они согласны на сдачу экзамена в конце июня, а не в конце июля (в соответствии с порядком). |
| 9. | 25,26,27 июня 2012 г. | Проведение ЕКЭ в г.Москва | ЕКЭ предлагается одновременно проводить в двух или трёх аудиториях два раза в день. Одна аудитория должна быть рассчитана не менее, чем на двадцать соискателей. Таким образом , до конца июня 2012 г. будет проведено 12 или 18 экзаменов, что позволит сдать экзамен 240 или 360 соискателям. |